## 工作日誌
工作日誌
Gadget Memo 製作｜gadgetmemo.com 狀態可從下拉選單選擇，工時與每週彙總會自動計算
日期 | 星期 | 工作項目 | 所屬專案 | 狀態 | 進度 % | 工時（小時） | 遇到的問題 | 明日計畫
2026-11-02 |  | 更新第四季行銷預算表 | 行銷預算 | 已完成 | 100% | 2 |  | 整理廣告成效數據
2026-11-02 |  | 回覆客戶詢價並寄出報價單 | 客戶 A | 已完成 | 100% | 1.5 |  | 追蹤客戶回覆
2026-11-02 |  | 新官網首頁文案 | 官網改版 | 進行中 | 40% | 3 | 產品照片尚未提供 | 完成產品頁文案
2026-11-03 |  | 整理廣告成效數據 | 行銷預算 | 已完成 | 100% | 2.5 |  | 撰寫成效摘要
2026-11-03 |  | 新官網產品頁文案 | 官網改版 | 進行中 | 60% | 4 |  | 交給設計排版
2026-11-04 |  | 供應商會議 | 採購 | 已完成 | 100% | 1 | 交期延後一週 | 更新專案時程
2026-11-04 |  | 新官網產品頁文案 | 官網改版 | 進行中 | 80% | 3.5 |  | 最終校對
總工時

## 每週彙總
每週工時彙總（自動計算）
在 A 欄填入每週的週一日期，其他欄位會自動從「工作日誌」計算
週一日期 | 週日日期 | 總工時 | 工作筆數 | 已完成筆數 | 完成率 | 卡關筆數
2026-11-02
各專案工時
專案名稱 | 總工時
行銷預算
客戶 A
官網改版
採購

## 使用說明
使用說明
1. 每天下班前，在「工作日誌」逐列填入今天做的工作，一件事一列。
2. 狀態可從下拉選單選擇：未開始、進行中、已完成、卡關；卡關會自動標紅。
3. 進度請填 0% 到 100%，工時以小時計算，可填 0.5。
4.「每週彙總」會依日期自動計算每週總工時、完成率與卡關數，寫週報時直接引用。
5. 範例資料可直接刪除；上傳至 Google 雲端硬碟後可用 Google 試算表共同編輯。
由 Gadget Memo 製作，免費使用：https://gadgetmemo.com/